## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
|  |  | Sprint 7 |  |  |  |  | Sprinte 7
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | Acabar de implementar o gerador de mapa semanal | 5 | 2025-11-26: 1; 2025-11-27: 1; 2025-11-28: 1; 2025-11-29: 2
2 | Acabar de implementar a parte do Terramoto e Tsunami | 5 | bar: 2025-11-26 to 2025-11-30
3 | Fazer abstract class para as catástrofes naturais | 3 | 2025-11-30: 1; 2025-12-01: 2
4 | Fazer resource bot trader | 6 | 2025-11-29: 1; 2025-11-30: 1; 2025-12-01: 1; 2025-12-02: 2; 2025-12-03: 1
5 | Fazer as tarefas do milestone3 | 3 | bar: 2025-12-02 to 2025-12-04
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
Remaining Effort |  | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0
Ideal Burndown |  | 22 | 19.8 | 17.6 | 15.4 | 13.2 | 11 | 8.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6