## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 3
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Identificar design patterns. | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 1
2 | Identificar Code Smells | Day 0: 7; Day 3: 3; Day 4: 3; Day 5: 1
3 | Identificar Code Metrics | Day 0: 7; Day 3: 1; Day 4: 3; Day 5: 3
4 | Fazer Use Cases | Day 0: 7; Day 4: 1; Day 5: 6
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 26 | 25 | 25 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 26 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13 | 10.4 | 7.8