## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 6
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Acabar de implementar a parte do Terramoto | Day 0: 2; Day 1: 0.5; Day 2: 0.5
2 | Acabar de implementar a parte do Meteorito | Day 0: 4; Day 1: 1; Day 2: 1; Day 3: 1
3 | Dar review da Interface de Rankings e Desafio Semanal | bar: Day 0 to Day 1
4 | Acabar de implementar a Health Bar das waves de inimigos | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5
5 | Acabar de implementar a parte do Tsunami | Day 0: 4; Day 2: 1; Day 4: 1
6 | Acabar de implementar o gerador de mapa semanal | 7 | 1 | 1 | 1 | 1
7
8
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9
Ideal Burndown |  | 21 | 18.9 | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 8.4 | 6.3