## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 3
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Implementar a parte do Terramoto | Day 0: 4; Day 4: 1; Day 6: 1; Day 7: 1
2 | Implementar a parte do Meteorito | Day 0: 4; Day 1: 1; Day 3: 1; Day 4: 1
3 | Fazer a Interface de Rankings e Desafio Semanal | Day 0: 2; Day 6: 2
4 | Implementar a Health Bar das waves de inimigos | Day 0: 3; Day 6: 1; Day 7: 1
5 | Implementar a parte do Tsunami | Day 0: 5; Day 7: 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3
Remaining Effort |  | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 10 | 7
Ideal Burndown |  | 18 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9 | 7.2 | 5.4