## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 3
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Identificar design patterns. | Day 0: 7; Day 6: 1; Day 7: 1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Remaining Effort |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4.5
Ideal Burndown |  | 7 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.1